## Slide 1: Session 1/2
  Gestion des coûts et du budget.
    Objectifs de ce module :
        Comprendre et utiliser les outils de suivi budgétaire dans la gestion de projet ;
        Maîtriser la gestion des coûts, l'analyse et l'optimisation des dépenses ;
        Savoir interpréter les indicateurs de performance financière pour prendre des décisions de gestion proactives.
    En fait, votre parcours via ce module :
        à partir de vos connaissances de base en gestion de projet…
        … arriver à effectuer un suivi continu des indicateurs de performance…
        … en intégrant des outils de suivi (budgétaire et coûts)…
        … pour maintenir une gestion financière précise et proactive du projet.

## Slide 2: Sommaire
Sections / chapitres du module :
  Outils de suivi budgétaire
  Gestion des coûts
  Suivi continu des indicateurs de performance
  Gestion proactive du projet
  Amélioration continue de la gestion financière

## Slide 3: Présentations
  Présentations
  Tour de table…

## Slide 4: Intervenant : Rémy DURAND
  DUT Informatique de Gestion Paul Sabatier Toulouse., puis
  Diplôme de Hautes Études Technologiques Corporate IT, ENSEEIHT Toulouse.
  5 ans Dev. puis chef de Projets / plateformes web transactionnelles.
  10 ans Responsable Qualité Logiciels Aéronautiques puis contrôle de gestion
  MBA, Management de l'Aérospatial, Toulouse Business School.
  5 ans Responsable informatique, Groupe Agri BTP / Hitachi France.
  Service Management, HITACHI Academy, Amsterdam.
  Certification Professionnelle RGPD.
  Depuis 2020 Chargé de clientèle, consultant logiciels de gestion et de traçabilité alimentaire.

## Slide 5: Présentation
  Présentation / tour de table
  1 min. 30
  identité, âge
  parcours
  entreprise, projet
  rôle, poste, mission
  projet(s)
  expériences gestion
  divers (assos, perso,…)
        Gestion, finances, compta, budget, coûts,…
        Notions de Processus
        Gestion de Projet
        Outil de Gestion Budget
        Gestion des Risques
        Gouvernance d'entreprise

## Slide 6: Plan du Module : 1/5
Chapitre 1 : Outils de suivi budgétaire
  Les différents outils de suivi budgétaire disponibles
  Les critères de choix d'un outil de suivi budgétaire
  La mise en place d'un outil de suivi budgétaire adapté au projet
  L'importance de l'intégration des outils de suivi budgétaire dans la gestion de projet
  Les bonnes pratiques pour l'utilisation des outils de suivi budgétaire

## Slide 7: Plan du Module : 2/5
Chapitre 2 : Gestion des coûts
  La différence entre coûts directs et coûts indirects
  Les méthodes de prévision et de suivi des coûts
  L'analyse des écarts de coûts
  Les actions correctives en cas d'écarts importants
  L'optimisation des coûts sans compromettre la qualité du projet

## Slide 8: Plan du Module : 3/5
Chapitre 3 : Suivi continu des indicateurs de performance
  Les principaux indicateurs de performance liés à la gestion financière
  La mise en place de tableaux de bord de suivi de la performance financière
  L'interprétation des indicateurs de performance financière
  L'articulation entre les indicateurs de performance financière et les décisions de gestion
  L'adaptation des actions en fonction des indicateurs de performance financière

## Slide 9: Plan du Module : 4/5
Chapitre 4 : Gestion proactive du projet
  L'anticipation des risques financiers
  La planification des actions en cas de variations budgétaires importantes
  La communication des informations financières aux parties prenantes
  L'alignement des décisions de gestion sur les objectifs financiers du projet
  L'implication des équipes dans la gestion proactive des coûts

## Slide 10: Plan du Module : 5/5
Chapitre 5 : Amélioration continue de la gestion financière
  L'analyse des retours d'expérience pour améliorer la gestion financière
  L'adaptation des pratiques de gestion financière en fonction des enseignements tirés
  La capitalisation des bonnes pratiques en gestion financière
  L'évolution des outils et méthodes de gestion financière
  La contribution à l'amélioration continue des processus de gestion financière de l'organisation

## Slide 11: Session 1/2
  Gestion des coûts et du budget.
    Votre parcours via ce module :
        à partir de vos connaissances de base en gestion de projet…
        … arriver à effectuer un suivi continu des indicateurs de performance…
        … en intégrant des outils de suivi (budgétaire et coûts)…
        … pour maintenir une gestion financière précise et proactive du projet.
    Commençons par soigner notre vocabulaire.
    Par exemple :
        coût = somme de charges comptables HT
        charge ne devient une dépense que lorsqu'elle est payée (en TTC)
        etc.
        petit test pour se positionner…

## Slide 12: Session 1/2
  Structure d'un budget prévisionnel.
    Types de charges/coûts : directs et indirects, fixes et variables
  charges directes : directement liées à un produit, projet, service
  charges indirectes : réparties entre plusieurs produits/départements
Cette classification dépend du niveau d'analyse
    une charge peut être directe à un niveau (ex. : salaire d'un chef de projets pour son département)
    et être indirecte à un autre niveau (il travaille sur plusieurs projets).
  charges fixes : ne varient pas avec le niveau d'activité, frais généraux.
  charges variables : varient proportionnellement au niveau d'activité.

## Slide 13: Session 1/2
  Structure d'un budget prévisionnel.
    Exemples de charges fixes
  Charges fixes directes :
    Amortissement d'un matériel dédié à un produit, service ou projet spécifique.
    Salaire d'un chef de produit (si affecté à un seul produit).
    Loyer d'un entrepôt réservé à un seul type de stock.
  Charges fixes indirectes :
    Amortissement des bâtiments administratifs ou de production (communs à plusieurs produits ou projets).
    Salaires des cadres (DG, RH, comptabilité).
    Assurance professionnelle de l’organisation (globale, non affectée à un produit/projet précis).
    Frais de publicité corporate (image de marque, non liée à un produit).

## Slide 14: Session 1/2
  Structure d'un budget prévisionnel.
    Exemples de charges variables
  Charges variables directes
    Matières premières (ex. : bois pour une table, tissu pour un vêtement).
    Main-d'œuvre directe (salaires affectés à un produit, à un projet).
    Énergie consommée par machine pour fabriquer un produit (ex. : électricité pour un four).
    Commissions sur ventes, primes (% du CA versé aux acteurs par produit, par projet).
  Charges variables indirectes
    Électricité générale des locaux (non mesurable par produit/projet).
    Frais de transport (si mutualisés).
    Consommables (produits d'entretien, papier, toners,…).
    Frais de sous-traitance (si partagés entre plusieurs commandes, entretien locaux,).

## Slide 15: Session 1/2
  Structure d'un budget prévisionnel.
    Estimation des coûts directs et indirects, prévus sur le projet :
          coûts directs
            salaires RH
              incl. le CdP
              niveau de granularité : par personne, ou par profil, ou par H/jr
              salaires bruts + primes + avantages + charges patronales
              sh €/heure ou sj €/jr x nb_heures ou nb_jours
            coûts prestataires externes : cj €/jr x nb_jours
            coûts d'acquisition .
              cf. process Achat
              niveau de granularité : fournitures de bureau, périphériques, etc.
            coûts de location
            déplacements, réunions, astreintes
              billets, repas, frais, location salles, traiteur,…

## Slide 16: Session 1/2
  Structure d'un budget prévisionnel.
    Estimation des coûts directs et indirects (suite) :
          coûts indirects
            ressources inter-projets / multi-projets / corporate
            % des frais généraux (charges fixes : loyer locaux, véhicules, serveurs)
              en général, coût = % de l'amortissement
            frais de gestion
              services transverses (administration, outils de travail, maintenance,…)
              en général, ratio mis à disposition par la Direction
              inducteurs de coûts en % H/jr, % UO, ou Activ. Bsd. Costing
            réserves, provisions pour risques (env. 15%)
              pénalités de retard (entre 2% et 5%)
              démissions, absences, mutations
                selon profil, coût rupture conv., prov congés, embauche
              besoins "soudains" (imprévus) de formation

## Slide 17: Session 1/2
  Structure d'un budget prévisionnel.
    Découpage du projet :
          WBS
            phasage, bloc, agences, équipes, tranches
            granularité de + en + précises
            besoins (coûts) en RH (internes ou externes)
            coûts matériels CapEx / OpEx
            durée par tâche
              Attention !!! DIFFÉRENCIER DURÉE CALENDAIRE ET DURÉE EN H.JRS
            s'appuyer (demander si besoin) sur les standards de l'organisation
              documents ou fichiers d'estimation
              données historiques, taux d'attrition RH, etc.
              pratiques en matière de RSKM
              NOTA : niveau de maturité de l'"organisation"

## Slide 18: Session 1/2
  Structure d'un budget prévisionnel.
    Découpage du projet (WBS)
            la présentation du WBS va dépendre de :
              au client ou à la Direction, présentation macro : 1 à 2 niveaux
              à l'équipe, aux auditeurs, présentation détaillée : x niveaux
            différencier jalon et phase, durée d'une tâche et durée calendaire
            la granularité du phasage va dépendre de :
              le temps dont vous disposez
              votre capacité à anticiper les coûts (temps RH, achats, charges indirectes,…)
        Le WBS et sa décomposition en budget prévisionnel dépend du niveau de maturité de l'organisme : type CMMI, ISO, etc.

## Slide 19: Cycle organisationnel CMMI
Directive
Spécifier l'objectif
Ressources
Responsabilités
Savoir-faire
Documents
Parties-prenantes
Suivi d'avancement
Evaluation
Revue
s'engager
se rendre capable
Faire
Faire-savoir
conduire
vérifier
avancer
Savoir-faire

## Slide 20: Management des systèmes selon ISO
Domaine d'application
Norme
Termes et définitions
Contexte de l'organisme
  Connaissance et contexte
  Compréhension besoins et attentes
  Détermination du périmètre
  Description du système
Leadership
  Leadership et engagement
  Politique générale
  Rôles, responsabilités, autorités
Planification
  Actions face aux risques et opportunités
  Objectifs et plans pour les atteindre
Support
  Ressources
  Compétences
  Sensibilisation
  Communication
  Informations documentées
Fonctionnement
  Planification opérationnelle
  Exigences Qualité, Envir., etc.
Evaluation des performances
  Surveillance, évaluation
  Audit interne
  Revue de Direction
Amélioration
  Non-conformité, actions correctives
  Amélioration continue
Intégration des Systèmes de management :
Qualité, Environnement, Energie, SST,…

## Slide 21: Session 1/2
Exercice 1 : Outils de suivi budgétaire
Vous avez la charge d'un projet de construction et devez choisir un outil de suivi budgétaire adapté. Pour cela, établissez une liste des critères que vous prendriez en compte pour choisir l'outil le plus adapté à ce projet.
Ensuite, classez ces critères par ordre d'importance et justifiez votre classement.

## Slide 22: Session 1/2
  Structure d'un budget prévisionnel.
    2. Modalité du projet :
          Projets au forfait
            budget fixe
            payable par tranches
            exemples dev ? exemples rx ?
          Projets en régie
            mise à dispo de RH, différents profils, en général à plein tps (ETP)
                profils courants : Expert / Senior / Confirmé / Junior
            coûts directs : H.jrs et indirects : licences, formation, RSK, frais
            budget évolutif car évolution des profils et inflation
            exemples dev ? exemples rx ?

## Slide 23: Session 1/2
  Structure d'un budget prévisionnel.
    3. Présentation du projet :
          communication
            parties prenantes
            suivi, pilotage
          présentation par ressources
            plutôt pour de la régie, du service
          présentation par phases WBS
            plutôt pour projet au forfait

## Slide 24: Session 1/2
Exercice 2 : Gestion des coûts
Imaginez que vous suivez les coûts d'un projet informatique et que vous constatez un écart important entre le coût réel et le coût prévu pour une phase du projet.
Proposez 3 actions correctives que vous pourriez mettre en place pour réduire cet écart tout en maintenant la qualité du projet.
Expliquez en détail chacune de ces actions et justifiez leur pertinence.

## Slide 25: Session 1/2
Exercice 3 : Suivi des indicateurs de performance
Créez un tableau de bord de suivi de la performance financière pour un projet de votre choix.
Sélectionnez au moins 5 indicateurs de performance financière pertinents à inclure dans ce tableau de bord et justifiez votre choix pour chacun des indicateurs. Expliquez également comment vous interprétez ces indicateurs et quelles actions vous pourriez entreprendre en fonction des variations observées.

## Slide 26: Session 1/2
Exercice 4 : Gestion proactive du projet
Identifiez trois risques financiers potentiels pour un projet de développement de produit. Pour chacun de ces risques, proposez un plan d'action préventif et un plan d'action en cas de réalisation du risque. Expliquez en détail les étapes de ces plans d'action, en mettant en avant l'importance de la communication des informations financières aux parties prenantes.

## Slide 27: Session 1/2
Exercice 5 : Amélioration continue de la gestion financière
Analysez un retour d'expérience d'un projet passé où la gestion financière a été un enjeu majeur. Identifiez deux points forts et deux points faibles de la gestion financière dans ce projet, puis proposez des pistes d'amélioration basées sur cette analyse. Expliquez en quoi ces pistes d'amélioration contribueraient à une meilleure gestion financière dans des projets futurs.